## 주차달력
CMSLAB 주차달력 WBS · 통합 실행안 v0.3
기준일 2026-08-31 · 매출·가마감·손익·판매계획과 프로모션/광고는 마스터 설계와 병렬로 조기 기획, 구현은 승인 후 · 10/5주는 3영업일로 검증·보정 중심 · 자료·권한·승인일 변경 시 갱신
색상 | 설계 | 구축 | 검증·보정 | 보고·UAT | 조건부 PoC
[5 empty] | 8·9월 |  |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  |  | 12월
ID | 실행 트랙 | 관련 기능 | 산출물·완료조건 | 고객 오너·의존 | 8/31주 | 9/7주 | 9/14주 | 9/21주 | 9/28주 | 10/5주 | 10/12주 | 10/19주 | 10/26주 | 11/2주 | 11/9주 | 11/16주 | 11/23주 | 11/30주 | 12/7주 | 12/14주 | 12/21주
WBS-01 | Discovery·의존성 관리 | 요구기능 공통 ①~⑬ | 원천·접근·갱신주기·결정대장 / 담당자·추출방식·기준시각·미결정사항 확인; 채널별 관측 이벤트·현행 인식기준·최소 cadence·정산지연 기록 | 고객 PM·원천 오너 / 자료·권한·인터뷰 | bar: 8·9월 8/31주 to 8·9월 9/28주
WBS-02 | 13기능 범위 서면화·계약 중간보고 | 요구기능 공통 ①~⑬ | 범위 v0.9·승인본 / 포함·조건부·후속 범위와 승인자 기록 | 고객 PM·의사결정자 / 9/23 제출·9/30 승인 | bar: 8·9월 8/31주 to 8·9월 9/28주
WBS-03 | 플랫폼 환경·보안·운영 기반 | 요구기능 공통 ①~⑬ | 환경·보안·운영 기준 / Raw 재현·권한분리·로그·재실행 절차 확인 | IT·보안·운영 / GCP·BigQuery·접근정책 | 8·9월 8/31주: 설계; 8·9월 9/7주: 설계; 8·9월 9/14주: 설계; 8·9월 9/21주: 구축; 8·9월 9/28주: 구축; 10월 10/5주: 검증
WBS-04 | 횡단 공통마스터: 제품·원료·BOM·LOT·창고·채널/거래선 | 요구기능 ⑤⑥⑦⑩⑪ + 공통키 | 공통마스터 v1 / 코드·오너·효력기간·변경·매핑 규칙 합의; 8/31주 channel_product_map·promotion/campaign key·효력기간 초안 | SCM·BM·연구소·RM·재경 / 코드 오너 결정 | 8·9월 8/31주: 설계; 8·9월 9/7주: 설계; 8·9월 9/14주: 설계; 8·9월 9/21주: 설계; 8·9월 9/28주: 구축; 10월 10/5주: 구축; 10월 10/12주: 구축; 10월 10/19주: 검증
WBS-05 | ERP·WMS 재고 수집 | 요구기능 ⑤⑥⑦ | ERP·한익·품고·글로비스 등 우선원천 Raw / 반복적재·중복방지·재처리·기준시각 대사 | SCM·WMS 운영·IT / 원본·계정·추출정책 | 8·9월 8/31주: 설계; 8·9월 9/7주: 설계; 8·9월 9/14주: 구축; 8·9월 9/21주: 구축; 8·9월 9/28주: 구축; 10월 10/5주: 검증
WBS-06 | 재고·입고·생산·배정/락 통합 | 요구기능 ⑤⑥⑦ | 통합재고 MVP / 상태·가용·배정·락 규칙 및 원천-마트-화면 수량 대사 | SCM·영업·창고 / 상태값·업무규칙 승인 | 8·9월 9/7주: 설계; 8·9월 9/14주: 설계; 8·9월 9/21주: 설계; 8·9월 9/28주: 구축; 10월 10/5주: 구축; 10월 10/12주: 구축; 10월 10/19주: 검증
WBS-07 | 수익·프로모션/광고 공통기획 | 요구기능 ①②③④⑧⑨ | 채널 데이터 계약 v1 / 8/31~9/4 52채널 원천·이벤트(order/payment/shipment/delivery/confirmation/settlement/EDI), current/provisional/final 기준, 채널·SKU·캠페인 키, cadence·정산지연·오너 v0.1; 9/7~18 상세화, 9/21~30 검증·승인, 10/5주 보정 | 재경·영업·SCM·마케팅 / 9/9·9/11·9/16·9/23 협의 | 8·9월 8/31주: 설계; 8·9월 9/7주: 설계; 8·9월 9/14주: 설계; 8·9월 9/21주: 검증; 8·9월 9/28주: 검증; 10월 10/5주: 보정
WBS-08 | 채널·광고 수집 | 요구기능 ①④⑧⑨ | 우선채널 반복수집·기타채널 표준업로드 / 수집주기·재실행·오류로그 확인 | 채널·마케팅·대행사 / 계정·API·반출정책 | 8·9월 9/21주: 설계; 8·9월 9/28주: 설계; 10월 10/5주: 설계; 10월 10/12주: 구축; 10월 10/19주: 구축; 10월 10/26주: 구축; 11월 11/2주: 구축; 11월 11/9주: 검증; 11월 11/16주: 검증
WBS-09 | ITEM–재고–매출 조인·대사 | 요구기능 ①②⑤⑦ | 통합 조인·예외대장 / 미매핑·다대다·효력기간·수량/금액 차이 설명 | 재경·SCM·영업 / 정본·허용오차 승인 | 8·9월 9/21주: 설계; 8·9월 9/28주: 설계; 10월 10/5주: 설계; 10월 10/12주: 구축; 10월 10/19주: 구축; 10월 10/26주: 검증; 11월 11/2주: 검증
WBS-10 | 매출·수익·마케팅 MVP | 요구기능 ①②③④⑧⑨ | 매출·가마감·손익·계획·광고×실적 MVP / 원천-마트-화면 대사·업무 시나리오 통과 | 재경·영업·마케팅 / 검증표본·인수 시나리오 | 10월 10/5주: 설계; 10월 10/12주: 설계; 10월 10/19주: 구축; 10월 10/26주: 구축; 11월 11/2주: 구축; 11월 11/9주: 검증; 11월 11/16주: 검증
WBS-11 | VOC·품질·메디컬채권·MI 승인범위/PoC | 요구기능 ⑩⑫⑬ | 9/11 ⑩·⑫ 구현/모델/후속 범위결정; MI는 10월 중순 사용권·원천 협의 후 승인분만 PoC | RM·메디컬·기획·마케팅 / 범위·사용권 승인 | 8·9월 8/31주: 설계; 8·9월 9/7주: 설계; 10월 10/12주: 조건부; 10월 10/19주: 조건부; 10월 10/26주: 조건부; 11월 11/2주: 조건부; 11월 11/9주: 조건부; 11월 11/16주: 조건부
WBS-12 | 통합시험·UAT·배포·교육·인계 | 요구기능 공통 ①~⑬ | 11월 매뉴얼 초안 병렬; P0=0·운영자 재실행·UAT·배포·교육·최종 인수 | 고객 PM·업무 오너·운영자 / UAT·인수 승인 | 11월 11/2주: 설계; 11월 11/9주: 설계; 11월 11/16주: 설계; 11월 11/23주: 검증; 11월 11/30주: 검증; 12월 12/7주: 검증; 12월 12/14주: 보고; 12월 12/21주: 보고
고객 인터뷰·결정 게이트
G1 | AS-IS 코드·오너·채널 원천 흐름 인터뷰 | 2026-09-02 | 현행 코드·채널 데이터오너·원천·변경 흐름 확인 | 고객 인터뷰·결정 | bar: 8·9월 8/31주
G2 | 재고 흐름 인터뷰 | 2026-09-04 | 입고·이동·출고·배정/락 흐름 확인 | 고객 인터뷰·결정 | bar: 8·9월 8/31주
IG1 | 매출 원천·이벤트 v0.1 내부검토 | 2026-09-04 | 52채널 관측 이벤트·현행/후보/확정 기준 초안 | 내부 설계 게이트 | bar: 8·9월 8/31주
G3 | 재경·영업·SCM 수익기준 워크스루 | 2026-09-09 | 매출·가마감·손익·판매계획 현행 흐름·정본 확인 | 고객 인터뷰·결정 | bar: 8·9월 9/7주
G4 | 요구기능 ⑩·⑫ 범위결정 | 2026-09-11 | 구현·모델·후속 범위와 승인자 기록 | 고객 인터뷰·결정 | bar: 8·9월 9/7주
G5 | MC·GEC·GMC 프로모션/광고 워크스루 | 2026-09-11 | 원천·캠페인/채널 키·수집주기·조인 요건 확인 | 고객 인터뷰·결정 | bar: 8·9월 9/7주
G6 | 교차부서 수익·캠페인 기준결정 워크숍 | 2026-09-16 | 일간 운영·월 확정·키·오너·예외처리 결정 | 고객 인터뷰·결정 | bar: 8·9월 9/14주
G7 | 프로모션·광고 협의 + 범위 v0.9 서면제출 | 2026-09-23 | 캠페인 키·수집범위·승인 의견 회수 | 고객 인터뷰·결정 | bar: 8·9월 9/21주
납품·품질 마일스톤
D1 | 채널 매출 원천·이벤트 v0.1 | 2026-09-04 | 52채널 관측 이벤트·기준·cadence·지연·오너 초안 | 납품·품질 게이트 | bar: 8·9월 8/31주
D2 | 수익·프로모션 공통 데이터 계약 v0.5 | 2026-09-11 | 후보기준·미결정·오너·확인질문 반영 | 납품·품질 게이트 | bar: 8·9월 9/7주
D3 | 채널/SKU/캠페인·일간/월확정 기준 v0.9 | 2026-09-18 | 키·효력기간·일간 운영·월 확정 정책 서면화 | 납품·품질 게이트 | bar: 8·9월 9/14주
M1 | 정책·13기능 범위 승인 | 2026-09-30 | 승인본·조건부·후속 범위 확정 | 납품·품질 게이트 | bar: 8·9월 9/28주
M2 | 우선 WMS 반복적재·기준시각 대사 | 2026-10-02 | 재실행·중복방지·Raw 재현 확인 | 납품·품질 게이트 | bar: 8·9월 9/28주
M3 | 통합재고 MVP | 2026-10-23 | 마스터 적용·상태/수량·화면 대사 | 납품·품질 게이트 | bar: 10월 10/19주
M4 | 기능동결 | 2026-11-20 | P0 미해결 없이 통합시험 진입 | 납품·품질 게이트 | bar: 11월 11/16주
M5 | 통합시험 완료 | 2026-12-04 | 원천-마트-화면 및 재처리 시나리오 통과 | 납품·품질 게이트 | bar: 11월 11/30주
M6 | UAT 완료 | 2026-12-11 | 고객 업무 시나리오 승인 | 납품·품질 게이트 | bar: 12월 12/7주
M7 | 배포·교육 완료 | 2026-12-18 | 운영자 재실행·교육 확인 | 납품·품질 게이트 | bar: 12월 12/14주
M8 | 최종보고·인수 | 2026-12-23 | 매뉴얼·이슈·후속범위 인계 | 납품·품질 게이트 | bar: 12월 12/21주
계약 요구기능 번호 참고
① 일간 채널매출 · ② 가마감/확정 · ③ 손익/예산 · ④ 판매계획 · ⑤ 재고 통합조회 · ⑥ 입고/생산 상태 · ⑦ 제품마스터 · ⑧ 프로모션 캘린더 · ⑨ 광고×실적 · ⑩ VOC/품질 · ⑪ 원료마스터 · ⑫ 메디컬 채권 · ⑬ MI 주의: ⑩·⑫는 9/11 범위결정 전 구현 일정 미확정. ⑬은 10월 중순 사용권·원천 협의 후 승인된 PoC만 수행.