## 00_한눈에
CMSLAB 재고 원천 연결방식·주기·연락계획
읽는 법: [확인]은 고객 문서·회신·수령 파일 근거, [제안]은 Phase 1 권장안, [확인필요]는 담당자와 결정할 항목입니다. API를 전제로 약속하지 않고, 재고 자료 확보와 반복 가능한 파일 연결부터 시작합니다.
우선순위 | 연결 대상 | 현재 확인 | 연결 계획 | 권장 주기 | 연락 대상 | 다음 액션
P0 | 더존 ERP-U 기준축 | [확인] Excel 추출 가능 [확인] DB 직접조회 가능, DB Open(Select)은 가능할 것으로 회신 [확인] API는 개발 필요 | [제안] 보안·운영 승인 후 read-only Select POC 표준 Excel fallback 유지 승인 후에만 정기 DB 배치 검토 | [확인] ERP·WMS 매일 아침 취합 기록 [제안] 영업 전 1회 + 마감·정정 시 재실행 [확인필요] 완료시각·휴일처리 | [확인] 김수현(ERP·IT) + ERP 유지보수사 업무대사: 박혜리(SCM) | 조회 뷰·Select 범위 보안 승인 증분 기준·기준시각·재실행 확정 LOT·유통기한 보유 여부 확인
P0 | 한익스프레스 GAON WMS | [확인] 상품·입고·수주·재고 Excel 다운로드 가능 [확인필요] 한익 실제 추출주기·정기반출 | [제안] 고정 컬럼 파일 드롭부터 반복 운영 Raw 보존 후 표준 재고 변환 제공될 때만 API·DB 후속 검토 | [확인] WMS 공통 매일 아침 취합 기록 [제안] 영업 전 일 1회 + 종료 후 대사 [확인필요] 실제 추출시각 | [확인] 정순호(SCM·물류) 협업: 박혜리(SCM) [확인필요] 한익 기술 담당 | 이천FC1 ↔ W131~W135 공식 매핑 가용 산식·추출조건·기준시각 정기 파일 반출 가능 여부
P0/P1 | 네이버 품고 품고나우 | [확인] SKU·입고·주문·재고 Excel 다운로드 가능 [확인] 요구정의에는 '자동(완전 실시간)' 기록 [확인필요] 실제 연결방식·지연 | [제안] 개인정보 제외 표준 파일부터 API 또는 정기 반출이 실제 제공될 때 자동화 ERP W515 대사 | [제안] API 제공 시 시간단위 후보 파일이면 영업 전 일 1회 [확인필요] 실제 지연·반출주기 | [확인] 정순호(SCM·물류) 협업: 박혜리(SCM) [확인필요] 품고 기술 담당 | '실시간' 구간과 제공방식 실측 W515 매핑·가용 산식·LOT현재고 개인정보 기본 제외
P1 | 현대글로비스 HGLIS OMS/WMS | [확인] SKU·입고·재고·출고 Excel 다운로드 가능 [확인] 요구정의에 API 오픈 요청 거절·반자동 기록 | [제안] 정기 파일 반출·적재 우선 ERP W543과 기준시각별 대사 API는 물류사가 재개방할 때만 검토 | [제안] 영업 전 일 1회 후보 운영 중요시간 재실행 [확인필요] 실제 추출주기 | [확인] 정순호(SCM·물류) 협업: 박혜리·일본사업팀 [확인필요] 글로비스 기술 담당 | ICN1/HGLIS/OMS ↔ W543 관계 LOT현재고·확정입고·기준시각 정기 파일 반출 가능 여부
P1 | 중국 상해법인 재고 Excel | [확인] 현재 요청 기반 Excel 수취로 기록 [확인필요] 담당자·현지 마감일 | [제안] 표준 템플릿을 지정 폴더에 적재 버전·오류 검증 후 ERP W126과 대사 | [확인] 현재 필요 시 요청하는 비정기 방식 [제안] 주 1회 + 월말 확정본 [확인필요] 담당자·현지 마감일 | [확인필요] 최송이 부장을 통해 중국사업팀·상해법인 자료 담당자 지정 | 최신 샘플·코드·스냅샷 기준 정기 수취일·ERP 반영시점 W126 공식 매핑
P2 | 일본 총판 월간 재고표 | [확인] 요구정의에 총판 월 파일 원천 기록 [확인필요] 실제 표본·담당자·기준일 | [제안] 표준 템플릿 월 업로드 확정본 잠금·버전관리 글로비스 비경유 물량 별도 유지 | [확인] 월 1회 파일 원천으로 기록 [제안] 월마감 연계 제출일 고정 [확인필요] 소급수정·재제출 규칙 | [확인필요] 최송이 부장을 통해 일본사업팀·총판 자료 담당자 지정 | 최근 원본·월 기준일·ERP S/L 글로비스와 중복 여부 누락·재제출 처리

## 01_연락·첫요청
원천별 연락·첫 요청
많은 질문을 한 번에 보내지 않고, '반복 가능한 추출 1건'과 '담당자·기준시각'을 먼저 확보하는 최소 질문입니다.
대상 | 먼저 연락할 곳 | 첫 확인 질문 | 첫 요청 자료 | 완료 기준 | 상태
더존 ERP-U | 김수현 + 유지보수사 대사: 박혜리 | 보안·운영 승인 후 Select 전용 뷰/계정으로 정기 추출할 수 있나요? | 품목·S/L·재고·수불 표본, 테이블·뷰 목록, 증분 후보키, 추출시각 | 승인된 읽기전용 POC + Excel fallback + 재실행 절차 | 확인 필요
한익 GAON | 정순호 필요 시 박혜리·한익 기술담당 | 같은 조건의 재고·입출고 파일을 매일 자동/정기 반출할 수 있나요? | 상품·재고·입고·출고 1회분, 추출조건, 기준시각, 상태코드표 | W131~W135 매핑과 일일 반복 반출 1회 검증 | 확인 필요
품고나우 | 정순호 필요 시 박혜리·품고 기술담당 | 문서의 '실시간'은 어느 구간이며 API 또는 정기 파일 반출이 실제 제공되나요? | 제공방식 안내, 개인정보 제외 주문·재고 표본, 기준시각 | W515 매핑 + 파일 일 1회 또는 API 시간단위 POC 중 하나 결정 | 확인 필요
글로비스 HGLIS | 정순호 + 일본사업팀 필요 시 글로비스 기술담당 | ICN1·HGLIS·OMS와 ERP W543은 어떻게 연결되며 정기 파일 반출이 가능한가요? | SKU·LOT현재고·입출고 표본, 추출조건, 확정상태 정의 | W543 매핑 + 일일 반복 파일 반출 1회 검증 | 확인 필요
상해법인 Excel | 최송이 → 중국사업팀·상해법인 담당 지정 | 현재 누가 어떤 기준일의 재고 파일을 만들고 본사 ERP에는 언제 반영하나요? | 최신 원본 1건, 컬럼설명, 코드표, 기준일·담당자 | 표준 템플릿 합의 + 주 1회/월말 일정 중 고객 결정 | 담당자 지정 필요
일본 총판 월간표 | 최송이 → 일본사업팀·총판 담당 지정 | 월 재고표의 기준일·제출일과 글로비스 재고 중복 범위는 무엇인가요? | 최근 월 원본 1건, 코드표, 기준월, 재제출 이력 | ERP S/L·글로비스 중복 규칙 + 월 제출일 확정 | 담당자 지정 필요

## 02_참고근거
판단 근거와 참고파일
'확인'은 아래 고객 제공 원본·회신·수령 파일에서 확인한 내용입니다. '제안' 주기는 근거표의 Phase 1 안이며 고객 협의 전 확정값이 아닙니다.
대상 | 근거파일 | 위치 | 확인 내용 | 등급
ERP·WMS 공통 | 고객 요구정의서 | 01_고객원본/2026-07-24_CMSLAB_요구정의서_고객원본.html | SCM이 ERP·WMS를 매일 아침 각각 다운로드하는 AS-IS 기록 | 확인(문서기록)
ERP | 자료요청 고객 회신 | 01_고객원본/2026-08-28_CMSLAB_시스템데이터_2차전달_WMS_고객원본/2026-08-24_CMSLAB_1단계현황진단_자료요청목록_20260827.xlsx | 김수현 담당; Excel 가능, DB 직접조회 가능, DB Open Select 가능성, API 개발 필요, 배치 미확인 | 확인(고객회신)
한익·품고·글로비스 | 자료요청 고객 회신 | 01_고객원본/2026-08-28_CMSLAB_시스템데이터_2차전달_WMS_고객원본/2026-08-24_CMSLAB_1단계현황진단_자료요청목록_20260827.xlsx | 정순호 담당; GAON·품고나우·HGLIS에서 상품/입고/수주/재고 Excel 다운로드 가능 | 확인(고객회신)
한익·품고·글로비스 | WMS 2차 전달 현황분석 | 04_분석설계/데이터분석/2026-08-28_CMSLAB_WMS_2차전달_현황분석_v0.1.md | 세 원천의 마스터·재고·입출고 구조와 남은 공식 매핑·주기 공백 | 확인(수령파일 분석)
ERP↔외부원천 | ERP S/L 외부재고 연동판단 | 사람이 보기위한 폴더/2026-08-30_CMSLAB_ERP_SL_외부재고_연동판단_v0.1.xlsx | W131~W135·W515·W543·W126은 공식 확정 전 매핑 후보 | 후보(대사 필요)
원천별 주기 | 원천별 갱신주기 근거표 | 04_분석설계/아키텍처/CMSLAB_원천별_갱신주기_근거표_CURRENT.md | 현재 주기·파일 관찰·Phase 1 제안을 분리한 기준 | 내부 제안
품고 | 고객 요구정의서 | 01_고객원본/2026-07-24_CMSLAB_요구정의서_고객원본.html | 품고 재고가 '자동(완전 실시간)'으로 기록되나 실제 API·지연·플랫폼 SLA는 미확인 | 확인+확인필요
글로비스 | 고객 요구정의서 | 01_고객원본/2026-07-24_CMSLAB_요구정의서_고객원본.html | 일본 Glovis는 반자동으로 기록; 실제 추출주기는 미확인 | 확인+확인필요
중국 상해법인 | 고객 요구정의서 | 01_고객원본/2026-07-24_CMSLAB_요구정의서_고객원본.html | 중국 재고는 상해법인에 요청하여 Excel로 받는 방식 | 확인(문서기록)
일본 총판 | 고객 요구정의서 | 01_고객원본/2026-07-24_CMSLAB_요구정의서_고객원본.html | 일본 B2B 총판의 월 파일 원천과 B2C/글로비스 흐름 분리 | 확인(문서기록)
전체 | Discovery 시스템 원장 | 04_분석설계/discovery/03-systems.md | 실제 파일·담당·추출·권한·후속사용을 원천별로 추적 | 내부 정리
재고 | Discovery 재고·공급 원장 | 04_분석설계/discovery/02-process/02-inventory-supply.md | 세 WMS 데이터 구조와 상태·주기 확인과제 | 내부 정리