## 00_운영안내
항목 | 내용
파일 목적 | 마스터·재고 우선 실행안의 일정·의존성·담당·완료조건을 관리하는 내부 WBS
계획 기준일 | 2026-08-25
계획 종료일 | 2026-12-23
일정 성격 | 고객 원본 수령 전 가설 기반 기준선. 자료 제공일과 정책 결정 후 실착수일·예상종료일 갱신
핵심 순서 | ⑤재고·⑥입고·⑦제품·⑪원료 기반 → 트랙A ①②④③ / 트랙B ⑧⑨ → ⑬MI → UAT·인계
번호 주의 | 사용자 표현 5·6·7·8 중 원료마스터는 실제 ⑪이며 ⑧은 프로모션 캘린더
완료 판단 | 화면 구현이 아니라 원천 문서화·공통키·표본 대사·예외·권한·사용자 확인·재처리까지 충족
상태 값 | 대기 / 진행 중 / 검토 중 / 완료 / 보류 / 차단
인터뷰 운영 | 06_인터뷰계획에서 사전준비→회의 결정→산출물→후속 적용을 관리하고, 확정된 결정은 05_결정·리스크에 반영
운영 | 매주 월요일 상태·자료제공·결정·리스크 갱신, 금요일 완료조건 검토
연결 문서 | CMSLAB_마스터재고우선_실행전략_2026-08-25.md

## 01_단계계획
단계ID | 단계 | 계획 시작 | 계획 종료 | 핵심 목표 | 종료 게이트
P0 | 자료 수령·실물 진단 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 핵심 원본·오너·추출방식 확인 | 제품·원료·LOT·재고 샘플과 담당자 확보
P1 | 마스터 기준선 | 2026-08-31 | 2026-09-18 | 공통 코드·매핑·오너십 확정 | 마스터 v1·예외대장·변경절차 승인
P2 | 재고 적재 기반 | 2026-09-07 | 2026-10-02 | 재고 적재 규칙 교육과 우선 원천 적용 | 동일 기준시각 대사와 반복 적재 성공
P2M | 채널수익·마케팅 공통기획 | 2026-09-07 | 2026-09-25 | 채널 특징·매출·가마감·손익과 프로모션·광고 데이터를 함께 설계 | 공통키·입도·필드·산식·오너와 미결사항 승인
P3A | 재고·매출 트랙 | 2026-09-21 | 2026-11-13 | ⑤⑥→①②④→③ 로직 완성 | 원천-마트-화면 대사 및 정책 승인
P3B | 마케팅 트랙 | 2026-09-21 | 2026-11-20 | 마케팅 마스터·채널수집·⑧⑨ | Campaign-채널-SKU 표본 조인 성공
P4 | MI 선행협의·구현 | 2026-10-12 | 2026-11-27 | 10월 원천·사용권·샘플 협의 → 11월 ⑬ 업로드·조회 | 10월 말 범위 확정·11월 표준 업로드 운영 가능
P5 | 통합검증·UAT | 2026-11-23 | 2026-12-11 | 수치·권한·업무흐름 검증 | P0 결함 0·핵심 시나리오 승인
P6 | 안정화·인계 | 2026-12-14 | 2026-12-23 | 운영배포·교육·인수인계 | 운영자 재수행·인수확인

## 02_상세WBS
WBS ID | 관련 요구기능 | 단계 | 트랙 | 작업 | 계획 시작 | 계획 종료 | 영업일 | 선행작업 | 산출물 | 담당 역할 | 고객 협조 | 검증·완료조건 | 상태 | 비고
D-01 | ⑤·⑥·⑦·⑪ | P0 | 공통 | 제품/SKU·원료·LOT·재고 자료 수령 목록과 제공일 확정 | 2026-08-25 | 2026-08-28 |  | - | 자료수령 추적대장 | PM/FDE | 고객 PM·자료 오너 회신 | 파일명·기간·담당자·예정일이 항목별 기재됨 | 진행 중 | 자료 미수령 시 화면 세션 예약
D-02 | ①·⑤·⑥·⑦·⑪·⑫ | P0 | 공통 | ERP·WMS·창고·업무시트의 추출방식과 갱신주기 확인 | 2026-08-25 | 2026-09-04 |  | D-01 | 원천 접근 매트릭스 | Data/Tech | ERP·SCM·물류 담당자 | 각 원천에 API/DB/파일, 주기, 오너가 지정됨 | 대기 | ERP 계정 확보와 정기 추출 가능성은 별개
D-05 | ①~⑬ | P0 | 인터뷰준비 | 공통 인터뷰 질문 프레임과 EDA·업무가설 착수 게이트 준비 | 2026-08-27 | 2026-09-01 |  | D-01 | 공통 질문지·준비 체크리스트 | FDE/Data | 자료 오너·인터뷰 대상 확인 | 워크플로우·데이터플로우·KPI/KR·기존 소요시간·오너십 질문과 데모 미제시 원칙이 포함됨 | 대기 | 각 인터뷰는 EDA 또는 화면 관찰 후 진행
D-03 | ①~⑬ | P0 | 공통 | 수령 원본 프로파일링: 컬럼·키·건수·결측·중복·기간 | 2026-08-31 | 2026-09-04 |  | D-01 | 프로파일링 결과 v0.1 | Data | 샘플 파일 설명 세션 | 핵심 원본별 PK 후보와 품질 이슈가 기록됨 | 대기 | 수령 후 2영업일 내 갱신
M-01 | ①·④·⑤·⑦·⑧·⑨ | P1 | 마스터 | 제품·SKU·옵션·세트·증정품 코드 수집 및 충돌 분석 | 2026-08-31 | 2026-09-08 |  | D-01,D-03 | SKU 매핑·예외대장 | Data/FDE | BM·SCM·재경·영업 | 우선 원천의 코드 충돌과 리뉴얼 사례가 분류됨 | 대기
M-02 | ⑦·⑩·⑪ | P1 | 마스터 | 원료 코드·제조사·Trade/INCI명·규격·단위 정리 | 2026-08-31 | 2026-09-08 |  | D-01,D-03 | 원료 매핑·예외대장 | Data/FDE | 연구소·QC/QA/RA·SCM | 중복·동의어·대체원료 사례가 식별됨 | 대기 | ⑪ 연구소 원료마스터
INT-01 | ⑤·⑦·⑩·⑪ | P1 | 인터뷰 | 제품·원료·BOM·LOT 마스터 초안 피드백 회의 | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  | D-01,M-01,M-02 | 마스터 피드백·결정과제 | FDE/Data | BM·SCM·연구개발·RM·경영관리 | 코드 현행·테이블 수정·오너 후보와 미결 담당자가 기록됨 | 대기 | 9/1까지 초안 사전공유; 자료 미수령 항목은 화면 확인
M-03 | ⑤·⑩·⑪ | P1 | 마스터 | 제품/원료 LOT 최소필드와 식별·이력 규칙 설계 | 2026-09-03 | 2026-09-10 |  | M-01,M-02 | LOT 마스터 v0.1 | Data/Architect | SCM·물류·연구소·품질 | 제품/원료 LOT를 구분하고 시스템 간 식별 가능 | 대기 | LOT 초안 워크숍 활용
M-04 | ⑤·⑥ | P1 | 마스터 | 창고·가상창고·재고상태·단위 코드 표준안 설계 | 2026-09-03 | 2026-09-10 |  | D-02 | 창고·재고상태 마스터 v0.1 | Data/FDE | SCM·물류·재경 | 가용·배정·불량 등 원천 상태가 표준값에 매핑됨 | 대기
INT-02 | ⑤·⑥·⑦·⑪ | P1 | 인터뷰 | 마스터 정리 결과 공유 및 재고 업무·데이터 기준 회의 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  | INT-01,M-03,M-04 | 마스터 결과·재고 업무/데이터 요구·결정대장 | FDE/Data | SCM·경영관리·재경·채널/해외사업 대표 | 마스터 연결, 창고·재고 상태, 정본, 조회 목적·우선적용 범위가 기록됨 | 대기 | 위시켓 데모 미제시; 9/3까지 피드백 반영본 사전공유
D-04 | ⑩·⑫ | P0 | 공통 | ⑩ VOC·품질과 ⑫ 메디컬 채권의 이번 단계 범위 결정 | 2026-09-07 | 2026-09-11 |  | D-01 | 범위 결정 로그 | PM/FDE | 고객 PM·해당 부서 결정 | 구현/모델만/후속 중 하나가 서면 결정됨 | 대기 | 사용자 제시 흐름에는 빠져 있으나 기존 13개 범위임
G-01 | ①·②·③·④ | P2M | 수익·마케팅기획 | 채널별 특징·매출기준·가마감·손익 현행 데이터 EDA와 업무흐름 가설 | 2026-09-07 | 2026-09-15 |  | D-03,M-05 | 채널 수익 기준 비교표·업무흐름 가설 | FDE/Data | 재경·경영관리·영업 원본과 설명 | 채널별 입도·기준일·정산·수기보정·원가/수수료·담당·주기가 비교됨 | 대기 | 손익은 현행 원천·배분규칙을 먼저 파악
I-01 | ⑤·⑥·⑩·⑪ | P2 | 재고기반 | 재고 스냅샷·입출고·LOT 적재 포맷과 명명 규칙 설계 | 2026-09-07 | 2026-09-14 |  | M-03,M-04 | 표준 적재 명세 v0.1 | Data/Architect | 원천 예시 확인 | 필수키·기준시각·수량부호·단위·상태가 정의됨 | 대기
M-05 | ①·④·⑧·⑨·⑫·⑬ | P1 | 마스터 | 채널·거래선·국가·통화·정산기준 표준안 설계 | 2026-09-07 | 2026-09-11 |  | D-03 | 채널·거래선 마스터 v0.1 | Data/FDE | 영업·글로벌·마케팅·재경 | 우선 채널 원본과 재경 정본 연결키가 정의됨 | 대기
M-06 | ⑤·⑦·⑧·⑪ | P1 | 마스터 | 마스터 오너십·등록·변경·폐기·승인 절차 합의 | 2026-09-09 | 2026-09-16 |  | M-01,M-02,M-03,M-04,M-05 | 마스터 거버넌스 v0.1 | PM/FDE | 기준정보 결정권자 참석 | 필드별 오너와 변경 승인·효력일 규칙이 승인됨 | 대기
I-02 | ⑤·⑥ | P2 | 재고기반 | Raw/정제/마트 계층·이력·재처리·오류 규칙 설계 | 2026-09-10 | 2026-09-18 |  | I-01,D-02 | 재고 적재 아키텍처 v1 | Architect/Data | 고객 클라우드·보안 확인 | 원본 불변·중복방지·정정이력·실패복구가 명세됨 | 대기
G-02 | ①·②·③·⑧·⑨ | P2M | 수익·마케팅기획 | 프로모션·광고 기획 데이터 요구와 채널매출·손익 연결 초안 | 2026-09-14 | 2026-09-22 |  | G-01,J-01 | 프로모션·광고 데이터 요구서·조인 초안 | FDE/Data | 마케팅·영업·BM·재경 샘플과 설명 | promo/campaign·채널·item_code·기간·비용·할인·성과의 입도와 필수필드가 정의됨 | 대기 | 세부 구현보다 데이터 계약을 먼저 확정
I-03 | ⑤·⑥ | P2 | 재고기반 | 표준 업로드 템플릿과 사전검증 오류 리포트 구현 | 2026-09-14 | 2026-09-23 |  | I-01 | 업로드 템플릿·검증기 | Data/Tech | 실제 샘플 제공 | 필수값·코드·중복·수량 오류를 업로드 전에 검출 | 대기 | 자동연동 지연 시 폴백
J-01 | ①·②·④·⑤·⑦ | P1 | 통합키 | 제품·재고·매출 공통 조인키·입도·유효기간 설계 | 2026-09-14 | 2026-09-18 |  | M-01,M-04,M-05 | 공통 조인 규칙 v0.1 | Data/Architect | BM·SCM·재경·영업 표본 확인 | item_code·창고·채널·기준일과 코드 변경 유효기간으로 세 영역의 연결 경로가 정의됨 | 대기 | 제품-재고-매출 조인은 필수 설계 게이트
INT-04 | ①·②·③·④ | P2M | 인터뷰 | 채널 특징·매출기준·가마감·손익 데이터 정의 회의 | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  | G-01,D-05 | 채널 수익 데이터 결정안 | FDE/Data | 경영관리·재경·국내영업·일본·글로벌·중국 | 판매·출고·정산·EDI, 가마감 보정, 손익 원천·배분의 현행과 미결사항이 정리됨 | 대기 | EDA·업무가설과 동일기간 표본 준비; 위시켓 데모 미제시
M-07 | ①·④·⑤·⑦·⑧·⑨·⑪·⑬ | P1 | 마스터 | 제품·원료·LOT·창고·채널 마스터 v1 게이트 리뷰 | 2026-09-17 | 2026-09-18 |  | M-06 | 마스터 v1·게이트 기록 | Architect/PM | 부서 키맨 승인 | 우선 원천 90% 매핑 또는 미매핑이 예외대장화됨 | 대기 | M2
A-01 | ⑤ | P3A | 재고·매출 | ⑤ 재고 통합 모델과 창고별/통합 조회 MVP | 2026-09-21 | 2026-10-16 |  | M-07,I-02 | 재고 모델·조회 MVP | Data/Full-stack | 재고 공개·배정 정책 결정 | 창고·상태·SKU별 수량이 표본 원천과 대사됨 | 대기
B-02 | ⑨ | P3B | 마케팅 | 광고·GA4·채널 계정 오너 및 대행사 반출범위 확인 | 2026-09-21 | 2026-10-02 |  | D-02,G-02 | 마케팅 원천 접근대장 | FDE/Tech | 계정 소유자·대행사 | 원천별 권한·주기·비용·반출제약이 기록됨 | 대기
I-04 | ⑤·⑥ | P2 | 재고기반 | SCM·물류 키맨 대상 적재 규칙 실습 및 피드백 | 2026-09-21 | 2026-09-25 |  | I-03 | 교육 기록·개선대장 | FDE/Data | 실무자 참석·실제 파일 | 사용자가 템플릿 작성·오류확인·재제출 가능 | 대기
I-05 | ⑤·⑥ | P2 | 재고기반 | ERP와 우선 WMS/창고 1~2곳 반복 적재 PoC | 2026-09-21 | 2026-09-30 |  | I-02,I-03,D-02 | 재고 Raw/정제 적재 v1 | Data/Tech | 접근권한·추출 승인 | 서로 다른 기준일 2회 이상 반복 적재 성공 | 대기
X-00 | ⑬ | P2M | MI연결준비 | 외부 MI 향후 연결키·수용 인터페이스 선설계 | 2026-09-21 | 2026-09-25 |  | M-05,J-01 | MI 연결키·수용항목 초안 | Data/Architect | 기획·BM·마케팅의 활용 관점 | 국가·채널·브랜드·카테고리·item_code·기준기간의 연결 후보가 정의됨 | 대기 | 원천·사용권·구현은 별도 10월 트랙
G-03 | ①·②·③·④·⑧·⑨ | P2M | 수익·마케팅기획 | 채널 수익·마케팅 공통 데이터기획 게이트 | 2026-09-23 | 2026-09-25 |  | G-01,G-02,INT-04,INT-05 | 공통 데이터기획 v1·미결대장 | Architect/PM/FDE | 재경·영업·마케팅 키맨 확인 | 매출·가마감·손익·프로모션·광고의 공통키·입도·오너·필드와 후속 구현범위가 승인됨 | 대기 | M2.5
INT-03 | ⑤·⑥ | P2 | 인터뷰 | 재고 적재규칙 적용·실습 회의 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  | I-03,INT-02 | 적재 실습 기록·개선대장 | FDE/Data | SCM·물류·ERP/WMS 담당 | 실제 파일로 작성·오류확인·재제출이 완료됨 | 대기 | 우선 창고 샘플과 업로드 템플릿 준비
INT-05 | ①·②·③·⑧·⑨ | P2M | 인터뷰 | 프로모션·광고 기획 데이터와 채널수익 연결 회의 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  | G-01,G-02,D-05 | 프로모션·광고 데이터 요구·조인 결정안 | FDE/Data | MC·동북아MC·글로벌MC·글로벌EC·영업·BM·재경 | 프로모션·캠페인·비용·할인·성과와 채널매출·손익의 연결키·입도가 정리됨 | 대기 | EDA·업무가설과 리포트/캘린더 표본 준비; 위시켓 데모 미제시
A-02 | ⑥ | P3A | 재고·매출 | ⑥ 공급계획·입고·생산 상태 공통화와 조회 MVP | 2026-09-28 | 2026-10-23 |  | M-07,I-01 | 입고·생산 모델·조회 MVP | Data/Full-stack | SCM 시트·상태 정의 | 확정/예정/변경과 담당·예정일이 원천과 연결됨 | 대기 | M4
A-03 | ①·②·③·④ | P3A | 재고·매출 | 공통 데이터기획 반영: 채널 매출·가마감 입력 상세 정책 확정 | 2026-09-28 | 2026-10-02 |  | G-03,J-01 | 매출·가마감 상세 정책 v1 | FDE/Data | 영업·재경·채널 담당 | 판매·출고·정산·EDI와 가마감 입력을 하나로 삭제하지 않고 용도별 정본으로 정의함 | 대기 | 9월 공통기획을 구현 명세로 전환
B-01 | ⑧·⑨ | P3B | 마케팅 | 9월 공통기획 기반 채널·계정·캠페인·소재·프로모션 마스터 상세설계 | 2026-09-28 | 2026-10-02 |  | G-02,G-03,M-07 | 마케팅 마스터 v0.1 | Data/FDE | 마케팅·영업·대행사 | 캠페인-채널-SKU-기간 연결키와 유효기간 정의 | 대기
I-06 | ⑤·⑥ | P2 | 재고기반 | 동일 기준시각 ERP-WMS 수량 대사와 차이 원인코드 정리 | 2026-09-28 | 2026-10-02 |  | I-05,M-07 | 재고 대사표·차이대장 | Data/FDE | SCM·물류·재경 설명 | 차이가 입출고시차·배정·불량·미매핑 등으로 설명됨 | 대기 | M3
A-04 | ① | P3A | 재고·매출 | 우선 채널 매출 수집·표준화·환불/취소 처리 | 2026-10-05 | 2026-10-23 |  | A-03,M-07,D-02,G-03,J-01 | 채널 매출 모델 v1 | Data/Tech | 채널 샘플·계정 | 우선 채널 일간 합계가 원본과 일치함 | 대기
B-03 | ⑨ | P3B | 마케팅 | 우선 채널 수집과 API 불가 채널 표준 업로드 적용 | 2026-10-05 | 2026-10-23 |  | B-01,B-02,G-03 | 마케팅 Raw 적재 v1 | Data/Tech | 계정·샘플·다운로드 협조 | 우선 채널 2회 이상 반복 적재·중복방지 성공 | 대기
A-06 | ②·③ | P3A | 재고·매출 | 9월 현행기획 기반 도서관파일·가마감 수기보정·확정 모델 구현 | 2026-10-12 | 2026-10-27 |  | A-03,G-03 | 가마감·확정 모델 v1 | Data/FDE | 재경 원본·검증 세션 | 9월에 파악한 입력·보정·확정시점과 담당자 흐름이 표본으로 재현됨 | 대기 | 최초 파악이 아니라 상세 구현·검증
A-08 | ④ | P3A | 재고·매출 | 판매계획 최초·수정 버전과 적용기간 모델링 | 2026-10-12 | 2026-10-23 |  | M-07 | 판매계획 모델 v1 | Data/FDE | SCM·영업 계획 시트 | 변경이력이 보존되고 SKU·채널·기간키로 연결됨 | 대기
B-04 | ⑧ | P3B | 마케팅 | 9월 데이터기획 기반 프로모션 입력·승인·변경이력 상세설계 | 2026-10-12 | 2026-10-23 |  | B-01,G-03 | 프로모션 표준안 | FDE/Data | 마케팅·영업·BM·재경 | 채널·SKU·기간·스킴·오너 필드가 승인됨 | 대기 | 최초 데이터 정의가 아니라 구현 상세화
X-01 | ⑬ | P4 | MI | 외부 MI 원천·계약상 사용범위·업로드 샘플 선행협의 | 2026-10-12 | 2026-10-16 |  | M-07,X-00 | MI 원천·권한 대장 | FDE/Data | BM·마케팅·계약 오너 | 사용 가능한 필드·기간·재배포 범위가 확인됨 | 대기 | 10월 중순 협의 시작
INT-06 | ②·③·④ | P3A | 인터뷰 | 가마감·손익·판매계획 상세설계 검증 회의 | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  | G-03,A-03,A-06,A-08 | 가마감·손익·계획 검증 결정안 | FDE/Data | 경영관리·재경·SCM·주요 영업 | 9월에 파악한 가마감 산식·손익 배분수준·판매계획 버전규칙이 표본으로 검증됨 | 대기 | 최초 발견 회의가 아니라 상세설계·표본 검증
INT-07 | ⑬ | P4 | 인터뷰 | MI 원천·사용권 선행협의 | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  | M-07 | MI 원천·권한 대장 | FDE/Data | 기획·BM·MC·글로벌MC·계약 오너 | 사용 가능한 원천·필드·기간·재사용 범위와 샘플이 정리됨 | 대기 | 오전/오후 분리; 보유 MI 목록 사전회신
A-05 | ① | P3A | 재고·매출 | ① 일간 채널매출 조회와 이상치 규칙 | 2026-10-19 | 2026-10-30 |  | A-04 | 일간매출 MVP | Data/Full-stack | 영업 표본 검증 | SKU·채널·일 기준 조회와 표본 대사 통과 | 대기
X-02 | ⑬ | P4 | MI | 외부 카테고리·키워드와 내부 제품 수동 매핑 PoC·규격 확정 | 2026-10-19 | 2026-10-30 |  | X-01 | MI 매핑 템플릿·예외대장·실행범위 | Data | BM·마케팅 태깅 검토 | 샘플 매핑과 미매핑 목록을 바탕으로 11월 구현범위가 확정됨 | 대기 | M4.5
INT-08 | ①·②·③·⑧·⑨ | P3B | 인터뷰 | 프로모션·광고실적 연결 상세설계 검증 회의 | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  | G-03,B-03,B-04,A-04 | 프로모션·광고매출 조인 검증안 | FDE/Data | MC·영업·BM·경영관리·재경 | 9월 데이터기획이 실제 프로모션·광고·매출 표본에서 성립하고 예외가 기록됨 | 대기 | 최초 정의 회의가 아니라 구현 상세·표본 검증
A-07 | ② | P3A | 재고·매출 | ② 가마감·확정 병기와 차이 추적 MVP | 2026-10-26 | 2026-11-06 |  | A-05,A-06 | 가마감·확정 MVP | Data/Full-stack | 재경 표본 승인 | 가마감-확정 차이의 금액과 원인을 추적 가능 | 대기
A-10 | ③ | P3A | 재고·매출 | ③ 손익·예산 배분기준 합의와 표본 계산 | 2026-10-26 | 2026-11-06 |  | A-06 | 손익 산식·표본 대사 | FDE/Data | 재경의 원가·비용 정책 결정 | 공통비·할인·수수료·원가 배분이 서면 승인됨 | 대기
B-05 | ⑧ | P3B | 마케팅 | ⑧ 프로모션 캘린더 적재·조회 MVP | 2026-10-26 | 2026-11-06 |  | B-03,B-04 | 프로모션 캘린더 MVP | Data/Full-stack | 기존 시트 표본 검증 | 표준키로 조회되고 변경이력이 남음 | 대기
B-06 | ⑨ | P3B | 마케팅 | Campaign ID·SKU 매핑 및 광고-매출 집계수준 정렬 | 2026-10-26 | 2026-11-06 |  | B-03,A-04,G-03,J-01 | 광고-매출 조인 모델 v1 | Data | 마케팅의 캠페인 설명 | 미매핑률과 집계수준 차이가 측정·설명됨 | 대기
J-02 | ①·②·④·⑤·⑦ | P3A | 통합키 | 제품·재고·매출 실제 표본 조인과 누락·중복 대사 | 2026-10-26 | 2026-10-30 |  | J-01,I-05,A-04 | 통합 조인 대사표 | Data/FDE | SCM·영업·재경 표본 검증 | 대표 item_code가 재고와 매출까지 연결되고 다대다·미매핑·유효기간 문제가 설명됨 | 대기 | 제품-재고-매출 필수 검증 게이트
INT-09 | ⑬ | P4 | 인터뷰 | MI 매핑 PoC·11월 구현범위 확정 회의 | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  | X-01,X-02 | MI PoC 결정·11월 실행범위 | FDE/Data | 기획·BM·마케팅 | 카테고리·키워드·제품 매핑과 미매핑 처리·구현범위가 확정됨 | 대기 | 샘플 매핑 결과와 예외대장 사전공유
A-09 | ①·④·⑤ | P3A | 재고·매출 | ④ 판매계획 대비 매출·재고 비교 MVP | 2026-11-02 | 2026-11-06 |  | A-01,A-05,A-08,J-02 | 판매계획 MVP | Data/Full-stack | SCM·영업 시나리오 확인 | 계획-실적-재고가 동일키로 비교됨 | 대기
A-11 | ③ | P3A | 재고·매출 | ③ 손익·예산 조회 MVP 및 재경 대사 | 2026-11-02 | 2026-11-13 |  | A-07,A-10 | 손익·예산 MVP | Data/Full-stack | 재경 표본 승인 | 합의 집계수준에서 재경 표본과 대사됨 | 대기 | M5
R-01 | ①·②·④·⑤ | P3A | 중간보고 | 표본 대사 완료 MVP 1~2개 선정·중간 시연 | 2026-11-02 | 2026-11-06 |  | A-01,A-05,J-02 | 중간보고 MVP·피드백대장 | PM/FDE/Full-stack | 고객 의사결정자·키맨 참석 | 실제 업무 의사결정 흐름과 표본 대사가 확인된 화면 1~2개를 시연하고 피드백이 기록됨 | 대기 | 인터뷰에서 데모를 먼저 보여주지 않고 이 단계에서 공개
B-07 | ⑨ | P3B | 마케팅 | ⑨ 광고×실적 조회·이상치 MVP와 표본 대사 | 2026-11-09 | 2026-11-20 |  | B-05,B-06 | 광고×실적 MVP | Data/Full-stack | 마케팅·재경 표본 승인 | 집행액·노출·클릭·매출이 합의 수준에서 대사됨 | 대기 | M6; 인과효과로 과대해석하지 않음
X-03 | ⑬ | P4 | MI | ⑬ MI 업로드·기회요약 조회 MVP | 2026-11-16 | 2026-11-27 |  | X-02,A-11 | MI MVP | Data/Full-stack | BM·마케팅 시연 확인 | 표준 CSV 재업로드와 제품·매출 연결이 가능 | 대기 | M7
Q-01 | ①~⑬ | P5 | 검증 | 원천-마트-화면 수치 대사와 결함 분류 | 2026-11-23 | 2026-12-04 |  | A-11,B-07 | 통합 대사표·결함대장 | QA/Data/FDE | 각 부서 표본 승인 | P0 결함 0, 주요 차이를 원인코드로 설명 가능 | 대기
Q-02 | ①~⑬ | P5 | 검증 | 권한·재처리·이력·성능 테스트 | 2026-11-30 | 2026-12-04 |  | Q-01 | 비기능 시험결과 | QA/Tech | 역할별 테스트 계정 | 허용/차단·실패복구·이력조회 시나리오 통과 | 대기
Q-03 | ①~⑬ | P5 | 검증 | 부서 키맨 UAT와 결함 보정 | 2026-12-01 | 2026-12-11 |  | Q-01,Q-02,X-03 | UAT 결과·RC1 | FDE/QA/Dev | 키맨 참석·승인 | 핵심 시나리오 승인, 잔여 요청은 후속 백로그화 | 대기 | M8
H-01 | ①~⑬ | P6 | 인계 | 운영환경 배포·최종 적재·대사·롤백 리허설 | 2026-12-14 | 2026-12-18 |  | Q-03 | 운영 릴리스·배포 기록 | Tech/Data | 배포 승인·운영계정 | 배포·롤백·재적재·최종 대사 통과 | 대기
H-03 | ①~⑬ | P6 | 인계 | 스키마·파이프라인·계정·운영·EDA 방법론·결정 문서 인계 | 2026-12-14 | 2026-12-22 |  | Q-03 | 인수인계 패키지·EDA 매뉴얼 | 전원/PM | 문서 수신·검토 | 후임자가 원천 프로파일링과 대사를 재수행할 수 있고 문서 색인과 배포 버전이 일치함 | 대기
H-02 | ①~⑬ | P6 | 인계 | 관리자·현업 교육과 적재·EDA·오류 재처리 실습 | 2026-12-16 | 2026-12-18 |  | H-01 | 교육자료·EDA 실습·참석·Q&A | FDE/Tech | 운영자·키맨 참석 | 고객 운영자가 적재·기초 EDA·조회·오류확인·재실행을 수행 | 대기
H-04 | ①~⑬ | P6 | 인계 | 성과측정·WOW 확장안·미해결과제·최종보고·인수확인 | 2026-12-21 | 2026-12-23 |  | H-01,H-02,H-03 | 최종보고·KPI 개선량·WOW 백로그·인수확인 | PM/FDE | 양사 PM 확인 | 기존 업무시간 대비 개선량과 LOT/BOM 확장 후보가 제시되고 미결건의 오너·기한 및 인수가 확인됨 | 대기 | M9
Formulas:
영업일 = NETWORKDAYS([계획 시작],[계획 종료])

## 03_마일스톤
ID | 목표일 | 마일스톤 | 승인·확인 주체 | 증빙
M1 | 2026-09-04 | 핵심 원본·담당자·추출방식 1차 확정 | 고객 PM·데이터 오너 | 샘플·접근 매트릭스
M2 | 2026-09-18 | 제품·원료·LOT·창고·채널 마스터 v1 승인 | BM·연구소·SCM·재경·영업 | 마스터·예외·거버넌스
M2.5 | 2026-09-25 | 채널 수익·마케팅 공통 데이터기획 v1 승인 | 재경·경영관리·영업·마케팅·BM | 공통키·입도·필드·산식·미결대장
M3 | 2026-10-02 | 재고 표준 업로드·우선 원천 반복 적재 성공 | SCM·물류·Data | 대사표·적재기록
M4 | 2026-10-23 | ⑤⑥ 재고·입고 MVP 대사 완료 | SCM·물류·재경 | MVP·표본대사
M4.5 | 2026-10-30 | MI 원천·사용권·샘플 및 매핑 PoC 범위 확정 | BM·마케팅·계약 오너 | MI 원천·권한 대장·매핑 PoC
M4.8 | 2026-11-06 | 표본 대사 완료 핵심 MVP 1~2개 중간 시연 | 고객 의사결정자·키맨 | MVP·표본대사·피드백대장
M5 | 2026-11-13 | ①②③④ 매출축 핵심 로직 검증 | 재경·영업·SCM | 산식·조회·대사
M6 | 2026-11-20 | ⑧⑨ 마케팅축 표본 조인 검증 | 마케팅·영업·재경 | 마케팅 MVP·대사
M7 | 2026-11-27 | ⑬ MI 업로드·매핑 시연 | BM·마케팅 | MI MVP·매핑대장
M8 | 2026-12-11 | 통합 UAT 종료·운영전환 판정 | 고객 PM·키맨·위시켓 PM | UAT 결과·RC1
M9 | 2026-12-23 | 교육·문서·권한 인계·종결 | 양사 PM | 인수확인·최종보고

## 04_의존성·고객협조
유형 | 의존성 | 필요한 결정·자료 | 오너 | 필요일 | 지연 시 대응
게이트 | 핵심 원본 수령 | 제품·원료·LOT·재고 샘플과 설명 가능 담당자 | 고객 PM/데이터 오너 | 2026-09-04 | 샘플·화면 세션으로 임시 설계; 본 개발 게이트 유지
정책 | 마스터 오너십 | 필드별 결정권자·변경승인·효력일 | BM/연구소/SCM/재경 | 2026-09-16 | 미결 필드는 임시값과 만료일 기록
정책 | 재고 정의 | 가용·배정·불량·락·가상창고·기준시각 | SCM/물류/재경 | 2026-09-18 | 조회 전용 PoC, 배정 기능 보류
정책 | 매출 기준 | 판매일·출고일·정산일·EDI·확정매출의 용도 | 재경/영업 | 2026-10-02 | 기준별 병기하고 단일 정본 강제 안 함
게이트 | 채널 수익·마케팅 공통 데이터기획 | 채널 특징·매출·가마감·손익·프로모션·광고의 공통키·입도·필드·오너 | 재경/영업/마케팅/BM | 2026-09-25 | 미결 필드를 대장화하되 공통키 확정 전 세부 구현은 보류
게이트 | 제품·재고·매출 조인 | item_code·창고·채널·기준일·유효기간과 실제 표본 대사 | BM/SCM/재경/영업 | 2026-10-30 | 미매핑·다대다를 예외대장으로 분리하고 MVP 완료 판정 보류
정책 | 손익 배분 | 원가·수수료·할인·공통비 배분 수준 | 재경 | 2026-11-06 | 매출총이익 등 합의 가능한 수준까지만
접근 | 채널·광고 계정 | 소유자·반출권한·주기·비용 | 마케팅/대행사 | 2026-10-02 | 표준 파일 업로드로 대체
범위 | ⑩·⑫ 처리 | 구현/모델만/후속 중 선택 | 고객 PM | 2026-09-11 | 미결 시 별도 백로그로 유지하고 일정 약속 안 함
권한 | MI 사용범위 | 외부 데이터 계약상 적재·재사용·공개범위 | BM/마케팅/계약 오너 | 2026-10-16 | 구조·업로드만 검증, 데이터 미보존

## 05_결정·리스크
ID | 구분 | 주제 | 현재 상태 | 결정·대응 | 오너 | 필요일 | 상태 | 영향받는 WBS
DEC-01 | 결정 | SKU·원료·채널 기준정보 최종 결정권자 | 미확인 | 필드별 오너와 승인절차 확정 | 고객 PM | 2026-09-16 | 대기 | M-06 이후
DEC-02 | 결정 | 재고 가용·배정·락·공개 범위 | 미확인 | 정책 워크숍 후 승인 | SCM/재경 | 2026-09-18 | 대기 | A-01
DEC-03 | 결정 | 매출 인식·가마감·손익 배분 기준 | 복수 기준 병존 | 용도별 정본과 산식 승인 | 재경/영업 | 2026-10-02 | 대기 | A-03~A-11
DEC-04 | 결정 | 기존 시트 연동 또는 표준 입력폼 | 실사 전 | 원천별 지속연동·업로드 방식 결정 | 고객 PM | 2026-09-18 | 대기 | I-03,B-05
DEC-05 | 범위 | ⑩ VOC·품질 및 ⑫ 메디컬 채권 | 사용자 흐름에 미배치 | 구현/모델만/후속 중 선택 | 고객 PM | 2026-09-11 | 대기 | 별도
DEC-06 | 결정 | 채널 수익·프로모션·광고 공통키와 집계입도 | 복수 기준 예상 | 채널·item_code·기간·promo/campaign와 비용·할인·매출 기준 승인 | 재경/영업/마케팅 | 2026-09-25 | 대기 | G-01~G-03,A-03~A-10,B-01~B-07
RSK-01 | 리스크 | 원본 자료 제공 지연 | 제공 예정일 미확정 | 샘플·화면세션·업로드 폴백; 개발 게이트 유지 | PM/FDE | 2026-09-04 | 진행 중 | 전체
RSK-02 | 리스크 | ERP 계정은 있으나 정기추출 경로 미확정 | 조회권한 확보 | DB/API/배치/엑셀 방식별 기술 판정 | Tech | 2026-09-04 | 진행 중 | I-05,A-04
RSK-03 | 리스크 | 광고계정이 대행사 소유 | 제공범위 미확인 | 계약·권한 확인, 불가 시 파일업로드 | FDE | 2026-10-02 | 대기 | B-02~B-07
RSK-04 | 리스크 | 12/23까지 13개 기능 동일 깊이 구현 | 범위 과대 가능 | Discovery 게이트에서 Must/후속 구분 | 양사 PM | 2026-09-11 | 대기 | 전체
RSK-05 | 리스크 | 프로모션·광고 데이터 정의 지연으로 매출·손익 재설계 | 공통키·입도 미확정 | 9월 채널 수익 공통기획에 데이터 요구를 포함하고 세부 구현만 10월로 분리 | FDE/Data | 2026-09-25 | 진행 중 | G-01~G-03,A-03~A-10,B-01~B-07

## 06_인터뷰계획
회의ID | 관련 요구기능 | 프로젝트 영역 | 회의명 | 권장일 | 소요시간 | 참석팀 | 내가 사전 파악할 것 | 내가 제공할 자료 | 고객 준비 자료·화면 | 회의에서 결정할 내용 | 회의 종료 산출물 | 적용·후속 | 연결 WBS | 일정 확정 조건 | 상태 | 회의록 링크
INT-01 | ⑤·⑦·⑩·⑪ | 제품·원료 마스터 | 제품·원료·BOM·LOT 마스터 초안 피드백 | 2026-09-02 | 120분 | 필수: BM팀·SCM팀·연구개발팀·RM팀 / 선택: 경영관리팀 | 각 부서 코드 채번·조회 화면, ERP/SCM SKU, 원료 식별, BOM 버전, LOT 출하적부 | CMSLAB 실제 제품·원료 예시를 넣은 LOT 마스터 초안, AS-IS 코드 비교, 미결 질문 | 품목·원료·BOM·LOT 화면 또는 엑셀, 대표 제품 10~20개·원료 5~10개·LOT 사례 1건 | item_code 채번·변경·단종, 제품·원료·BOM·LOT 구조, 오너 후보 | 피드백 목록, 코드규칙 초안, 테이블 수정사항, 담당자·기한 | 9/3까지 반영본 재공유 | M-01·M-02·M-03·M-06 | 9/1까지 초안 사전공유; 미수령 항목은 화면 확인 | 일정 조율
INT-02 | ⑤·⑥·⑦·⑪ | 마스터·재고 | 마스터 결과 공유 및 재고 업무·데이터 기준 회의 | 2026-09-04 | 120분 | 필수: SCM팀·경영관리팀 / 선택: 재경팀·국내영업1·2팀·일본사업팀·글로벌사업팀·글로벌EC팀·중국사업팀 | 마스터 피드백 반영, 창고·재고 원천, 가용·배정·보류·불량, 기준시점, 조회 목적과 판단 흐름 | 마스터 반영본, WAREHOUSE·재고 스냅샷 초안, 질문·미결 목록(데모 화면 미제시) | ERP·WMS·품고·글로비스·해외창고 화면/파일과 창고별 담당자 | 마스터-재고 연결, 정본·참조, 재고상태, 사용자 판단·조회항목, 우선 적용 원천 | 창고/상태 코드, 재고 구조, 조회 요구사항, 적용 우선순위 | 9/7 주간 설계 반영 및 결정로그 등록 | M-04·I-01·A-01·A-02 | 9/3까지 INT-01 반영본 사전공유; 위시켓 데모·와이어프레임은 공유하지 않음 | 일정 조율
INT-03 | ⑤·⑥ | 재고 적용 | 재고 적재규칙 적용·실습 | 2026-09-23 | 90분 | SCM팀·물류 실무·ERP/WMS 담당 | 파일명·기준시점·수량부호·상태·오류·재처리 방식 | 표준 업로드 양식과 오류 리포트 | 우선 창고 실제 파일 | 작성·검증·재제출 절차와 담당자 | 실습기록, 개선항목, 반복 적재 일정 | 우선 창고 1~2곳 PoC | I-03·I-04·I-05·I-06 | 업로드 템플릿과 실제 샘플 준비 | 대기
INT-04 | ①·②·③·④ | 채널 수익 | 채널 특징·매출기준·가마감·손익 데이터 정의 | 2026-09-16 | 120분 | 경영관리팀·재경팀·국내영업1·2팀·일본사업팀·글로벌사업팀·글로벌EC팀·중국사업팀 | 동일기간 표본 EDA, 판매·출고·정산·EDI, 셀인·셀아웃, 반품·취소, 가마감 보정, 원가·수수료·배분, 업무시간과 KPI | 채널 수익 비교표·업무흐름 가설·미결 질문(데모 화면 미제시) | 채널 원본·도서관파일·손익 표본과 실제 업무 화면 | 기준별 용도, 가마감 보정, 손익 원천·배분, 정본·오너, 우선 채널 | 채널 수익 데이터 결정안·미결대장·기존 소요시간 | G-02와 9/25 공통기획 게이트에 반영 | G-01·G-03·A-03·A-06 | EDA와 업무흐름 가설 완료; 위시켓 데모·와이어프레임 미제시 | 대기
INT-05 | ①·②·③·⑧·⑨ | 수익·마케팅 연결 | 프로모션·광고 기획 데이터와 채널수익 연결 | 2026-09-23 | 120분 | MC팀·동북아MC팀·글로벌MC팀·글로벌EC팀·영업 대표·BM팀·경영관리팀·재경팀 | 캘린더·리포트 EDA, 프로모션·캠페인·광고그룹·소재, 할인·비용·기간, Product ID-item_code, 업무시간과 KPI | 프로모션·광고 데이터 요구·조인 초안과 미결 질문(데모 화면 미제시) | 프로모션 캘린더, 계정·대행사 리포트, 기존 BigQuery·동일기간 매출/손익 표본 | 필수 마스터·팩트, 공통키·입도, 비용·할인 처리, 우선 수집채널, 미매핑 | 공통 데이터기획 v1 입력값·원천 접근대장·기존 소요시간 | 9/25 게이트 후 10월 상세설계·수집 | G-02·G-03·B-01·B-02·B-03 | EDA와 업무흐름 가설 완료; 위시켓 데모·와이어프레임 미제시 | 대기
INT-06 | ②·③·④ | 가마감·손익·계획 | 가마감·손익·판매계획 상세설계 검증 | 2026-10-14 | 120분 | 경영관리팀·재경팀·SCM팀·주요 영업팀 | 9월 결정안 반영, 도서관파일 표본 재현, 원가·수수료·공통비, 판매계획 버전 | 가마감·손익·판매계획 상세 모델과 표본 대사(최초 발견용 데모 아님) | 도서관파일, 표본월, 판매계획 변경사례 | 가마감 산식, 손익 배분수준, 계획 버전규칙과 예외 | 검증 결정안과 표본 대사 기준 | 10월 모델·MVP 반영 | G-03·A-06·A-08·A-10 | 9월 데이터기획 완료 및 재경·SCM 표본 확보 | 대기
INT-07 | ⑬ | MI | MI 원천·사용권 선행협의 | 2026-10-14 | 60분 | 기획팀·BM팀·MC팀·글로벌MC팀·계약 오너 | 보유 MI, 구독·사용권, 필드·기간·CSV·재사용 범위 | MI 원천 체크리스트와 업로드 규격 초안 | 트렌디어·칸타·Helium10 등 목록과 샘플 | 사용 가능 범위, 업로드 주체, PoC 대상 | MI 원천·권한 대장 | 10/19부터 매핑 PoC | X-01 | INT-06과 오전/오후 분리 | 대기
INT-08 | ①·②·③·⑧·⑨ | 프로모션·광고 | 프로모션·광고실적 연결 상세설계 검증 | 2026-10-21 | 90분 | MC팀·각 영업팀·BM팀·경영관리팀·재경팀 | 9월 데이터기획 반영, 프로모션 필드·변경이력, 캠페인/SKU 매핑, 광고비·매출 집계수준 | 프로모션 표준안과 광고-매출 조인 표본 대사(최초 발견용 데모 아님) | 프로모션 시트와 광고·매출 동일기간 표본 | 입력항목, 매핑입도, 매체전환·재경매출 구분과 예외 | 프로모션·광고 조인 검증안 | 10/26부터 MVP 반영 | G-03·B-04·B-05·B-06·B-07 | 9월 데이터기획 완료 및 동일기간 표본 확보 | 대기
INT-09 | ⑬ | MI | MI 매핑 PoC·11월 구현범위 확정 | 2026-10-28 | 60분 | 기획팀·BM팀·마케팅 담당 | 카테고리·키워드·제품 매핑 결과와 미매핑 | 샘플 매핑·예외대장·11월 선택지 | 태깅 검토와 사용 가능한 원본 | 매핑 방식, 수작업 오너, 11월 범위 | PoC 결정과 구현범위 | 11/16 MVP 착수 | X-02·M4.5 | 샘플 매핑 결과 사전공유 | 대기